รายงานแผนและผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการการจัดการความรู้

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แผนการจัดการความรู้

| ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวทางที่หลากหลาย” แบบฟอร์ม KM – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงาน: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น: องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการเรียนการสอน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด: ได้คู่มือปฏิบัติงาน/ แนวปฎิบัติที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายของตัวชี้วัด: ประเด็นความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 1 | การบ่งชี้ความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต | ก.ค. 62 | หัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต | 1 เรื่อง | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | -เครื่องบันทึกเสียง -คอมพิวเตอร์ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2 | การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ และประชุมเพื่อแสวงหาความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ก.ค.62 – ธ.ค.63 | ประเด็นความรู้ | 1 ประเด็น | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | -เครื่องบันทึกเสียง -คอมพิวเตอร์ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จัดหมวดหมู่ประเภทความรู้ | ก.ค.62 – ธ.ค.63 | จำนวนหมวดหมู่ที่ปรากฎในฐานความรู้ | 1 หมวดหมู่ | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | -เครื่องบันทึกเสียง -คอมพิวเตอร์ | ดำเนินการแล้ว |  |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 4 | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จัดประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารเผยแพร่และการเตรียมความพร้อมในดำเนินการเสวนา (ได้แนวปฏิบัติที่ดี) | ม.ค.63 | จำนวนเอกสารที่ผ่านการกลั่นกรอง | 1 ฉบับ | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | -เครื่องบันทึกเสียง -คอมพิวเตอร์ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 5 | การเข้าถึงความรู้ จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสาร เว็บไซต์ให้ทุกภาควิชาได้ทราบ | มี.ค. 63 – พ.ค. 63 | จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ | อย่างน้อย 2 ช่องทาง | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | คู่มือการจัดการความรู้ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 6 | การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้ไปแนะนำให้กับอาจารย์เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน | มี.ค. 63 | จำนวนกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ | อย่างน้อย 1 กิจกรรม | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | - | ดำเนินการแล้ว |  |
| 7. | การเรียนรู้ ส่งเสริมและติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ | พ.ค. 63 - มิ.ย.63 | จำนวนผู้เข้า การเสวนาที่เตรียมการสอนด้วยวิธีต่าง ๆ ตามการเผยแพร่ความรู้ | ร้อยละ 22 ของผู้เข้าการเสวนา | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | แบบสอบถาม | ดำเนินการแล้ว |  |
| ผู้ทบทวน: ……………………………………………………………………….. (( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ) ............/.............../............... |  |  |  | ผู้อนุมัติ ....................................................................... (รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน) ........../.............../............... |  |  |  |  |

แผนการจัดการความรู้

| ด้านการวิจัย เรื่อง “จากปัญหาการดำเนินการวิจัยสู่การแก้ไข” แบบฟอร์ม KM – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงาน: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น: องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด: ได้คู่มือปฏิบัติงาน/ แนวปฎิบัติที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายของตัวชี้วัด: ประเด็นความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 1 | การบ่งชี้ความรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นความรู้ด้านการวิจัย | ก.ค. 62 | หัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต | 1 เรื่อง | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | -เครื่องบันทึกเสียง -คอมพิวเตอร์ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 2 | การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ และประชุมเพื่อแสวงหาความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ก.ค.62 – ธ.ค.63 | ประเด็นความรู้ | 1 ประเด็น | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | -เครื่องบันทึกเสียง -คอมพิวเตอร์ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 3 | การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จัดหมวดหมู่ประเภทความรู้ | ก.ค.62 – ธ.ค.63 | จำนวนหมวดหมู่ที่ปรากฎในฐานความรู้ | 1 หมวดหมู่ | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | -เครื่องบันทึกเสียง -คอมพิวเตอร์ | ดำเนินการแล้ว |  |
| ลำดับ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 4 | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จัดประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารเผยแพร่และการเตรียมความพร้อมในดำเนินการเสวนา (ได้แนวปฏิบัติที่ดี) | ม.ค.63 | จำนวนเอกสารที่ผ่านการกลั่นกรอง | 1 ฉบับ | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | -เครื่องบันทึกเสียง -คอมพิวเตอร์ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 5 | การเข้าถึงความรู้ จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาควิชาได้ทราบ | มี.ค. 63 – พ.ค. 63 | จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ | อย่างน้อย 2 ช่องทาง | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | -คู่มือการจัดการความรู้ | ดำเนินการแล้ว |  |
| 6 | การเรียนรู้ การนำความรู้ไปแนะนำให้กับอาจารย์เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย | มี.ค. 63 | จำนวนกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ | อย่างน้อย 1 กิจกรรม | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | - | ดำเนินการแล้ว |  |
| 7. | การเรียนรู้ ส่งเสริมและติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ | พ.ค. 63 - มิ.ย.63 | จำนวนผู้เข้าการเสวนาที่ทำวิจัย | ร้อยละ 22 ของผู้เข้าการเสวนา | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | แบบสอบถาม | ดำเนินการแล้ว |  |
| ผู้ทบทวน: ……………………………………………………………… ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ) ............/.............../............... |  |  |  | ผู้อนุมัติ ....................................................................... (รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน) ........../.............../............... |  |  |  |  |